        PROTOKOLL vom 25.3.2013

SP Anträge:

Holger fragt Sebastian: wie Anträge taktisch zu formulieren
werden vorher an Roland zur Übersicht geschickt

- Ausschreibung Helfer
- Antrag Bodenmatten
Kabelbrücken typgleich [anfragen bei Unitechnik nach Typ.// Möglichkeit der Verleihung]
Angebote vorher bei Erento.com einholen
- für Getränke (10.000) + ggf. anfallende Gross-Einkäufe (/Verpflegung)
--> welcher Posten? [sollten nochmal abgeklärt werden]
- Antrag Security ggf. auf 3600 Euro stellen
- 3. Vergleichs-Angebot für Security einholen

SPONSORING:
- leider Absage für WC-Wagen-Sponsoring
- Sven wg. Kletterhallen-Sponsoring fragen-> Thomas

Wichtig an alle:
??? Wer hat weitere Ideen bzw. kontaktiert diese; persönlich oder schriftlich ???
(unvollständige Vorschlagsliste folgt in gesonderter Mail!
?! Könnten zur Aktualisierung von jemanden in die Dropbox gepackt werden?!)

Hierbei nicht vergessen: AStA stellt keine steuerlich geltenden Spendenquittungen aus.
Auch Unterstützungen in Form von Sachleistungen (zB. kostenlose Verpflegung) oder Ausstattung (Kleidung für Team) oder gesponserte Schlüsselbänder wären denkbar ...!!

WERBUNG:

- Banner: Flyeralarm 3 Stück ca. 330Euro (Meshgewebe, 4-farbig 3x4m)
[Anmerkung/Wunsch Thomas: ohne Selbstabholung => plus Liefergebühren.
Wenn über Flyeralarm: Gesamtpaketpreis verhandeln]
- Hochschulradio ist erlaubt
- Facebook: Nur an geladene Freunden
- Plakatwand S-Bilk: gestrichen
- Give-a-ways gestrichen
- ?? Schlüsselbänder o.ä. müsste noch geplant werden

!! Kommunikationsreferat allg. um Unterstützung bitten !!

HELFER/ Unterstützung:

Via AStA-Mailingliste ANFRAGE für Hilfe VOR AStA Teamtreffen (Mi 18-19h)
(Holger macht fertig - Thomas & Dominic (wahrscheinlich) anwesen
 -mit Schichtlisten zum Eintragen?!-

TECHNIK:
Preise nach Kostenvoranschlägen nochmal nachverhandeln (Thomas)
(+ Derrick anfragen)

BIER/ BIERWAGEN:
laut Verhandlung:
SCHERZER: kein Preisnachlass (Liter 1,95)
dafür kostenlos 6000 Einwegbecher (0,5) + (anders gekennzeichnete für Backstage zum Umfüllen)
- Schank- und Kühlwagen inklusive
- 200 Liter Astra frei.
- Pils: Astra/ Altbier: Gatz
- Füchschen für backstage
- Angebot ggf. Gauloises Zig.Automat -nur für backstage- zusätzlich

!! Aufgrund unzureichendem Entgegenkommens von Scherzers Seite sollen keine zusätzlichen Getränke fürs Backstage von ihm geordert werden !!
(Es sei denn, sie sind noch verhandelbare, kostenfreie Zusatzleistung!!)

Gesundheitsamt: (Aussagen stammen von 0211- 89-92618)
keine Probleme:
- Einweisungen nur vom Arbeitgeber (AStA) via Befugtem möglich (=> Ben: DI, 28.5.)

ORDNUNGSAMT :
- Nochmal Bedingungen recherchieren (Holger bei Schnippi = alles schriftlich!!! bis 1. Aprilwoche)
- D6: Rechtliches klären (Termin wird gemacht Holger+Ryu)

GEMA: mind. 1 Tag vorher anmelden (2 Wochen Nachbearbeitung)
Aktuelle Preise/Konditionen nochmal checken.

Schanklizenz: Ben
- läuft
(Lageplan/Anwohnerkonzept wird eingereicht. Deadline: 1. Vorlesungswoche)

SPRINTER/PKW:
Ben holt Angebote ein
PKW von Bens Freund steht ab MI nachmittag Verfügung
(versicherungstechnisch wird noch abgeklärt -> Ben)

WC WAGEN:
Andreas/Anja holen weitere Angebote ein (deadline 30.4.)

HELFER:

!! Nach AStA Teamsitzung: ab ca.15.4.:
Helfer- Suche "2.Stufe": => bezahlte Helfer/Ausschreibungen !!

Ben + Ilja setzen sich zusammen, um Plan zu erstellen
- Rolands Kassenkonzept wird einbezogen

bisher:
1 Stagehand via Maggy (RSH) +2-3 potentielle von Thomas
1-2 Mischer via Maggy (RSH)
1 Licht = Sven

1 Schicht BIER (Wiese) 16-18 Uhr (Marlon via RSH/Maggy)
SportRef: ca.4-5 Leute Wiesenwagen (wie lange?)
1 Freund von Ben (Schank?)

KASSE (Penny: ganze Schicht/+ evtl.Birte)

Tobi (Ex-FSPhysik) angefragt; übernimmt wahrscheinlich auch Schichten u. fragt rum - gibt Bescheid; müsste man ggf. nochmal erinnern
Möglichkeit: Campus delicti Falter/ Plakatierer anfragen
(es gibt wohl einen Verteiler/Kontaktadr. - müsste nachgeforscht werden)

Alti: Moderation

1 Fotograf (ggf. von Maggy)

SECURITY:
- wegen veränderter Aufteilung --> ggf. neue Berechnung (Thomas+Holger?)
-> darauf basierend:
- neues Angebot bei ZAKK einholen
+ Kosten für Option NUR Wellenbrecher vom ZAKK erfragen (inkl.An-/Abfahrt) Holger/Thomas?
- Anfrage Referenz ASta Du/E
- genaue Kostenvoranschlag 2. Anbieter (Sec24?) Holger

IMBISS:
noch nix fest
- Angebot an Belgische Pommes / Chinesisch (beides Aachener Platz) geschickt
[Muss nochmal nachgefragt werden
- Hähnchenstand hat sich noch nicht zurückgemeldet.

CATERING:
bisher keine vegane Forderungen (nur gering vegetarisch)
ggf. vegan über --> Roland: kann gern nachfragen, ob sein Kontakt helfen möchte. Ansonsten hätte Thomas auch noch 1-2 Köche für veg.

Maggy+Anja gucken im Grosshandel/Supermarkt, nach Angebot und Preisen und überlegen dann, was am sinnvollsten gekauft/gekocht wird.
- Vorbereiten/Kochen startet schon 28.5.

!!! Um die Vielfalt möglichst gross und den Arbeitsaufwand möglichst klein zu bekommen:
Bitte jeder in der Verwandtschaft etc. nach Essensspenden jeder Art fragen oder selbst mitbringen !!!
(Kuchen, Vorspeisen, Nachspeisen, Salate, etc......)

- gr. Einkauf (Sprinter) Tag vorher oder MO

- SPIRITUOSEN: kann jeder in den festgelegten Mengen kaufen, sofern es ein sehr gutes
Angebot gibt! (bis zu 8/10 Euro LITERpreis
-> dann Gruppe kurz in Kenntnis setzen!!

Mögliche ZUSCHÜSSE:
Dr. Enge (Kooperationsantrag// ESM--> internationales Kulturprogramm) befragen
[ WER macht das ???]

KULTURAMT:
2500 Euro sind zugesichert, sofern aktuelle Kostenkalkulation eingesendet wird (Stand:2.4.)

SONSTIGES:
- Spiegel für Backstage (vom SportRef; geklärt)

- Bauchtanz:
muss noch genau geklärt (Personenanzahl/Zeit)
u.dann in Bühnenzeitplan eingebaut werden.

- fürs Protokoll ;)
4 Kästen Füchschen für Ryu von Thomas ==> wenn Bandunterlagen nicht vollständig für SommerKult Ordner bis zum 27.5. vorliegen.

Sonstige Deadlines --> siehe ClipChart

aktueller Nachtrag:
Es konnte noch kein Termin für die Werbe-Kooperation mit der FH/RSH festgelegt werden.
Maggy bleibt dran